## ANSSI
| Niveau | Conformité | Thème | Equiv | Commentaire
1 Former les équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes d'information | Standard | Conforme | SENSIBILISER ET FORMER | 1 | Channel de partage d'inormations permet de partager les infos de veille en vulnérabilités, incidents, attaques, conventions, R&D etc. Les collaborateurs ont les bonnes connaissances
2 Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique | Standard | Partiel | SENSIBILISER ET FORMER | 0.5 | Des actions sont entreprises. Mais le programme n'est pas défini. Il n'existe pas de stratégie de sensibilisation permettant de s'assurer que l'ensemble des utilisateurs sont ciblés, les messges variés, et l'ensemble des thèmes abordés. Il s'agit d'une démarche non industriel.
2R Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique | Renforcé | Non Conforme | SENSIBILISER ET FORMER | 0 | Un document existe, mais il n'est pas signé / approuvé par les utilisateurs.
3 Maîtriser les risques de l'infogérance | Standard | Non Conforme | SENSIBILISER ET FORMER | 0 | Un prestataire est en charge du support Niv1 del'ensemble des postes. Droits avancés sur le SI. Aucun élément de sécurité dans le suivi de la prestation, dans les contrats. Sibina est très content du niveau de service. Les interventions du prestataires ne sont pas en respectant les bonnes pratiques : Prises en main à distance sécurisé / séparation des droits.
4 Identifier les informations et serveurs les plus sensibles et maintenir un schéma du réseau | Standard | Conforme | CONNAÎTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION | 1 | CMDB complète et à jour
5 Disposer d'un inventaire exhaustif des comptes privilégiés et le maintenir à jour | Standard | Partiel | CONNAÎTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION | 0.5 | L'ensemble des droits sont basé sur l'AD. Les groupes permettant d'avoir des droits sont identifiables par nomenclature des groupes "GRP_ADM". Il n'existe pas de revue des droits et pas de contrôle d'affectation
6 Organiser les procédures d'arrivée, de départ et de changement de fonction des utilisateurs | Standard | Non Conforme | CONNAÎTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION | 0 | A la sortie de l'utilisation - Désactivation du compte AD si la SSI est au courant. Pas de contrôle d'autre identités. Pas de rendu du matériel.
6R Organiser les procédures d'arrivée, de départ et de changement de fonction des utilisateurs | Renforcé | Non Conforme | CONNAÎTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION | 0
7 Autoriser la connexion au réseau de l'entité aux seuls équipements maîtrisés | Standard | Partiel | CONNAÎTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION | 0.5 | Les utilisateurs sont sensibilisé sur ce point: Affichage dans les salles de réunions. Pas de règle écrite (pas de charte, RI)
7R Autoriser la connexion au réseau de l'entité aux seuls équipements maîtrisés | Renforcé | Non Conforme | CONNAÎTRE LE SYSTÈME D’INFORMATION | 0 | Aucune Mesure technique permettant de bloquer
8 Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur/administrateur | Standard | Partiel | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0.5 | Rôle issu de l'AD. Les comptes non nominatifs sont les comptes de services dans une UO particulière. Les droits administrateurs ne sont pas séparés pour les admins de domaine par exemple. Les comptes génériques sont référencés dans un fichier Excel permettant de les rattacher a une personne, d'assurer uen revue.
8R Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur/administrateur | Renforcé | Non Conforme | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0 | Absence de journalisation
9 Attribuer les bons droits sur les ressources sensibles du système d'information | Standard | Non Conforme | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0 | Processus non maitrisés. L'obtention de droit passe par le support. Aucun contrôle sécurité, mais uniquement manager. Y compris pour les droits d'admin de la machine
10 Définir et vérifier des règles de choix et de dimensionnement des mots de passe | Standard | Conforme | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 1 | 23 caractères avec complexité. A renouveler toute les 7 jours - blocage des 42 derniers mots de passe utilisé. Test de robustesse permettant d'empecher des mots du dictionnaire, des mots de passe trop proche etc.
11 Protéger les mots de passe stockés sur les systèmes | Standard | Partiel | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0.5 | Utilisation correcte de la cryptographie permettant de sécuriser (#OnDitChiffrer) les mots de passes Utilisation d'une solution de coffre fort uniquement pour les administrateurs. Pas de généralisation sur les postes
12 Changer les éléments d'authentification par défaut sur les équipements et services | Standard | Non Conforme | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0 | N'est pas réalisé
12R Changer les éléments d'authentification par défaut sur les équipements et services | Renforcé | Non Conforme | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0
13 Privilégier lorsque c'est possible une authentification forte | Standard | Partiel | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0.5 | MFA sur M365 via application mobile. Des dérogations en places pour les personnes sans mobile, il n'y adonc pas de MFA pour eux
13R Privilégier lorsque c'est possible une authentification forte | Standard | Non Conforme | AUTHENTIFIER ET CONTRôLER LES ACCÈS | 0 | Uniquement TOTP
14 Mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l'ensemble du parc informatique | Standard | Partiel | SÉCURISER LES POSTES | 0.5 | AV OK Droits admin non maitrisés Pas de proxy quand les postes sont en dehors du SI (filtrage cœur de réseau uniquement) Chiffrement des disques OS par défaut
14R Mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l'ensemble du parc informatique | Renforcé | Non Conforme | SÉCURISER LES POSTES | 0 | Aucune sauvegarde des données users
15 Se protéger des menaces relatives à l'utilisation de supports amovibles | Standard | Partiel | SÉCURISER LES POSTES | 0.5 | Sensibilisaiton tres partiel sur ce sujet. Pas de consignes particulières au dela de "faites attention".
15R Se protéger des menaces relatives à l'utilisation de supports amovibles | Renforcé | Non Conforme | SÉCURISER LES POSTES | 0 | Aucune mesure technique de protection
16 Utiliser un outil de gestion centralisée afin d'homogénéiser les politiques de sécurité | Standard | Partiel | SÉCURISER LES POSTES | 0.5 | Utilisation de GPO. Pas de documentation de la politique appliquée. Mauvaise organsiation des GPO.
17 Activer et configurer le pare-feu local des postes de travail | Standard | Partiel | SÉCURISER LES POSTES | 0.5 | FW installé avec l'AV. Pas de maitrise des règles appliqués
17R Activer et configurer le pare-feu local des postes de travail | Renforcé | Partiel | SÉCURISER LES POSTES | 0.5 | FW installé avec l'AV. Pas de maitrise des règles appliqués
18 Chiffrer les données sensibles transmises par voie Internet | Standard | Partiel | SÉCURISER LES POSTES | 0.5 | Utilisation d'un proxy.
19 Segmenter le réseau et mettre en place un cloisonnement entre ces zones | Standard | Partiel | SÉCURISER LE RÉSEAU | 0.5 | Séparation uniquement postes et serveurs. Pas de distinction dans les serveurs. Il y a un FW qui filtre le flux. Pas de définition des règles qui peuvent / doivent être ouvertes. Pas de revue
20 S'assurer de la sécurité des réseaux d'accès Wi-Fi et de la séparation des usages | Standard | Partiel | SÉCURISER LE RÉSEAU | 0.5 | Pas de Wifi visiteur. Authentification des postes par Radius. Pas de contournement possibles. Validé par TI
21 Utiliser des protocoles réseaux sécurisés dès qu'ils existent | Standard | Partiel | SÉCURISER LE RÉSEAU | 0.5 | Pas de documenation des flux autorisés interdits. Pas de gestion des dérogations sur les systèmes obsolètes
22 Mettre en place une passerelle d'accès sécurisé à Internet | Standard | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Conforme. Proxy en place avec filtrage URL par catégorie, authentification des utilisateurs. Absence de déchiffrement SSL. Filtrage par réputation. Filtrage des pièces jointes
22R Mettre en place une passerelle d'accès sécurisé à Internet | Renforcé | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Conforme. Proxy en place avec filtrage URL par catégorie, authentification des utilisateurs. Absence de déchiffrement SSL. Filtrage par réputation. Filtrage des pièces jointes
23 Cloisonner les services visibles depuis Internet du reste du système d'information | Standard | Non Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 0 | Ouverture des flux sur le firewall pour NAT vers les services.. Pas d'équipement de protection front (RP-WAF). Pas de revue des services exposés : Scan
24 Protéger sa messagerie professionnelle | Standard | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Sensibilisation - Passerelle Mail en places.
24R Protéger sa messagerie professionnelle | Renforcé | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Sensibilisation - Passerelle Mail en places.
25 Sécuriser les interconnexions réseau dédiées avec les partenaires | Standard | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Les tiers se connectent directement sur une machine RDP de rebond exposé sur internet. avec authentification basé sur l'AD (pas de compte générique). Processus de création de compte, en autonomie par les utilisateurs sur le support S1.
25R Sécuriser les interconnexions réseau dédiées avec les partenaires | Renforcé | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Les tiers se connectent directement sur une machine RDP de rebond exposé sur internet. avec authentification basé sur l'AD (pas de compte générique). Processus de création de compte, en autonomie par les utilisateurs sur le support S1.
26 Contrôler et protéger l'accès aux salles serveurs et aux locaux techniques | Standard | Conforme | SÉCURISER LE RÉSEAU | 1 | Salle Serveur Externalisé. Le tiers est "au niveau". Pas de revue des certifications, de revue etc.
27 Interdire l'accès à Internet depuis les postes ou serveurs utilisés pour l'administration du système d'information | Standard | Partiel | SÉCURISER L’ADMINISTRATION | 0.5 | Pas de séparation des machines. Toute les machines peuvent être utilisés pour administrer. Mais tous les flux sont proxyfiés
27R Interdire l'accès à Internet depuis les postes ou serveurs utilisés pour l'administration du système d'information | Standard | Non Conforme | SÉCURISER L’ADMINISTRATION | 0 | Aucune vérification
28 Utiliser un réseau dédié et cloisonné pour l'administration du système d'information | Standard | Non Conforme | SÉCURISER L’ADMINISTRATION | 0 | Pas de réseau d'admin. Connexion sur les AD en direct depuis les postes.
28R Utiliser un réseau dédié et cloisonné pour l'administration du système d'information | Renforcé | Non Conforme | SÉCURISER L’ADMINISTRATION | 0 | Pas de réseau d'admin. Connexion sur les AD en direct depuis les postes.
29 Limiter au strict besoin opérationnel les droits d'administration sur les postes de travail | Standard | Non Conforme | SÉCURISER L’ADMINISTRATION | 0 | Accès aux drotis admins par le support.
30 Prendre des mesures de sécurisation physique des terminaux nomades | Standard | Partiel | GÉRER LE NOMADISME | 0.5 | Les utilisateurs peuvent être sensibilisé à ce sujet. Logo d'identification sur le poste en dessous. Absence de filtre de confidentialité par défaut. Disponible sur demande
30R Prendre des mesures de sécurisation physique des terminaux nomades | Renforcé | Partiel | GÉRER LE NOMADISME | 0.5 | Les utilisateurs peuvent être sensibilisé à ce sujet. Logo d'identification sur le poste en dessous. Absence de filtre de confidentialité par défaut. Disponible sur demande
31 Chiffrer les données sensibles, en particulier sur le matériel potentiellement perdable | Standard | Conforme | GÉRER LE NOMADISME | 1 | Chiffrement des risques
32 Sécuriser la connexion réseau des postes utilisés en situation de nomadisme | Standard | Non Conforme | GÉRER LE NOMADISME | 0 | Aucune protection. En nomadisme pas de proxyfication des flux
32R Sécuriser la connexion réseau des postes utilisés en situation de nomadisme | Renforcé | Conforme | GÉRER LE NOMADISME | 1
33 Adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux mobiles | Standard | Non Conforme | GÉRER LE NOMADISME | 0 | Aucuen protection spécifique.
33R Adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux mobiles | Renforcé | Non Conforme | GÉRER LE NOMADISME | 0 | Aucuen protection spécifique.
34 Définir une politique de mise à jour des composants du système d'information | Standard | Conforme | MAINTENIR LE SYSTÈME D’INFORMATION À JOUR | 1 | La politique n'est pas formalisée (objectif non défini), ni les processus. Les admin mettent à jours tous les systèmes, composants, middlewares etc.
35 Anticiper la fin de la maintenance des logiciels et systèmes et limiter les adhérences logicielles | Standard | Conforme | MAINTENIR LE SYSTÈME D’INFORMATION À JOUR | 1 | Vérification des KPI lors des comités. Il n'existe pas de politique formalisée sur comment gérer les exceptions
36 Activer et configurer les journaux des composants les plus importants | Standard | Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 1 | Journalisation opportuniste des AD. Stockage des logs sur l'AD. Pas de journalisation des autres éléments. Absence de synchro NTP entre les ADS
36R Activer et configurer les journaux des composants les plus importants | Renforcé | Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 1 | Journalisation opportuniste des AD. Stockage des logs sur l'AD. Pas de journalisation des autres éléments. Absence de synchro NTP entre les ADS
37 Définir et appliquer une politique de sauvegarde des composants critiques | Standard | Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 1 | Sauvegarde en 3-2-1. de toute l'infrastructure sans distinction des composants. Gérés par l'IT
37R Définir et appliquer une politique de sauvegarde des composants critiques | Renforcé | Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 1 | Pas besoin de test. Les restaurations sur demandes suffisent
38R Procéder à des contrôles et audits de sécurité réguliers puis appliquer les actions correctives associées | Renforcé | Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 1 | Scan de vulnérabilités externe il y a 24 mois. En cours de traitement du plan
39 Désigner un référent en sécurité des systèmes d'information et le faire connaître auprès du personnel | Standard | Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 1 | le DSI porte la fonction de RSSI. Il dispose d'une fiche de mission. D'un budget dédié. A eu une formation sur la gouvernance cybersécurité. Il est membre du COMEX.
40 Définir une procédure de gestion des incidents de sécurité | Standard | Non Conforme | SUPERVISER, AUDITER, RÉAGIR | 0 | N'a jamais traité d'incident de sécurité. Seront complètement perdu en cas d'incident
41R Mener une analyse de risques formelle | Renforcé | Non Conforme | POUR ALLER PLUS LOIN | 0 | Jamais réalisé
42R Privilégier l'usage de produits et de services qualifiés par l'ANSSI | Renforcé | Non Conforme | POUR ALLER PLUS LOIN | 0 | Fait au moins cher. Ne priviligie pas ces sujets.

## Applicabilité NIS2
Entité | Activité principale | Secteur NIS 2 | Secteur listé Annexe I/II | Activité critique | Effectif ≥ 50 | CA ≥ 10 M€ | Taille NIS 2 atteinte | Type d’entité | Applicabilité NIS 2 | Justification réglementaire détaillée | Secteur / Annexe | Taille entreprise | Employés | Chiffre d’affaires (€) | Bilan (€) | Classification NIS 2 | Applicabilité | Remarques
VESTA Holding | Siège / fonctions support | Hors périmètre | ❌ Non | ❌ Non | ❌ 40 | ✅ 15 M€ | ❌ Non (critère incomplet) | Aucune | ❌ Non applicable | Activité non listée en annexe I ou II. Holding sans service critique propre. Effectif < 50. Hors périmètre NIS 2. | Annexe I – Secteurs critiques | Grande | > 250 | > 50 M€ | > 43 M€ | Entité Essentielle (EE) | ✅ Applicable automatiquement | Ex. énergie, transports, santé, agroalimentaire critique
VESTA Power | Production & distribution d’électricité | Énergie | ✅ Annexe I (Énergie) | ✅ Oui | ✅ 1 200 | ✅ 800 M€ | ✅ Oui | Entité Essentielle | ✅ Applicable | Secteur énergie explicitement visé (Annexe I). Activité critique nationale. Taille largement supérieure aux seuils réglementaires. | Annexe I | Moyenne | 50–250 | 10–50 M€ | 10–43 M€ | Entité Importante (EI) | ✅ Applicable automatiquement | Taille suffisante, secteur critique
VESTA Invest | Plateforme SaaS crypto | Services numériques | ✅ Annexe II | ✅ Oui | ✅ 55 | ✅ 100 M€ | ✅ Oui | Entité Importante | ✅ Applicable | Fournisseur de service numérique. Dépassement des seuils de taille. Exposition élevée aux risques cyber systémiques. | Annexe I | Petite | < 50 | < 10 M€ | < 10 M€ | Entité Importante (EI) | ⚠️ Applicable par désignation | Si service critique ou impact systémique
VESTA Foods | Industrie agroalimentaire | Agroalimentaire | ✅ Annexe II | ✅ Oui | ✅ 200 | ✅ 45 M€ | ✅ Oui | Entité Importante | ✅ Applicable | Industrie agroalimentaire listée Annexe II. Maillon critique de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. | Annexe II – Secteurs importants | Grande | > 250 | > 50 M€ | > 43 M€ | Entité Importante (EI) | ✅ Applicable automatiquement | Ex. services numériques, industrie stratégique
VESTA Digital | Hébergement / vote électronique | Services numériques | ⚠️ Annexe II | ⚠️ Oui | ❌ 35 | ❌ 4 M€ | ❌ Non | Aucune (par défaut) | ⚠️ Désignation possible | Taille < seuils. Peut être désignée par l’autorité en raison de la criticité du service rendu à un opérateur essentiel (SNCF). | Annexe II | Moyenne | 50–250 | 10–50 M€ | 10–43 M€ | Entité Importante (EI) | ✅ Applicable automatiquement | Taille et secteur conformes
Cible M&A (Climatisation) | Industrie manufacturière | Industrie manufacturière | ✅ Annexe II | ✅ Oui | ✅ 260 | ✅ 60 M€ | ✅ Oui | Entité Importante | ✅ Applicable | Industrie manufacturière listée Annexe II. Seuils atteints. Applicabilité NIS 2 confirmée dès l’acquisition. | Annexe II | Petite | < 50 | < 10 M€ | < 10 M€ | Non concernée | ❌ Non applicable | Hors scope, sauf désignation exceptionnelle par l’autorité
[11 empty] | Hors annexe | Toute taille | – | – | – | Non applicable | ❌ Non applicable | Activité non critique, hors scope NIS 2

## Conformité NIS2
Exigence NIS 2 – Texte FR provisoire | Articles | Explication de l’article | Éléments observés (audit) | État | Justification
Politique de gestion des risques cyber | Art. 21.1.a | L’entité doit établir et maintenir une analyse formelle des risques cyber, incluant les actifs critiques, les menaces et les impacts potentiels | Analyse de risques jamais réalisée (41R) | Non conforme | Absence totale d’analyse de risques formelle
Gouvernance SSI | Art. 21.1 | L’entité doit définir une gouvernance SSI claire : responsabilités, politique de sécurité, indicateurs, pilotage des mesures | RSSI identifié mais peu de politiques formalisées (39, 34) | Partiel | Gouvernance existante mais non alignée avec les exigences de pilotage et de responsabilité NIS 2(pas de politique SSI, pas d’indicateurs, pas de pilotage NIS 2).
Gestion des incidents | Art. 21.1.b / 23 | L’entité doit mettre en place des procédures de détection, réponse et notification des incidents de cybersécurité | Aucune procédure, aucun retour d’expérience (40) | Non conforme | Incapacité à détecter et gérer un incident
Continuité & sauvegardes | Art. 21.1.c | L’entité doit assurer la continuité de ses services essentiels via sauvegardes et plans de reprise | Sauvegardes 3-2-1 en place (37) | Conforme | Sauvegardes opérationnelles
Sécurité de la supply chain | Art. 21.1.d | L’entité doit gérer la sécurité des tiers et prestataires, en encadrant leurs accès et obligations de sécurité | Prestataire N1 avec droits élevés sans exigences SSI (3) | Non conforme | Aucun encadrement sécurité des tiers
Gestion des accès | Art. 21.1.f | L’entité doit contrôler l’accès aux systèmes, limiter les droits au strict nécessaire et revoir périodiquement les permissions | Pas de revue des droits, droits admins mal maîtrisés (5,6,9,29) | Non conforme | Accès excessifs non contrôlés
Authentification forte | Art. 21.2 | L’entité doit mettre en place une authentification forte sur les accès critiques (MFA) | MFA partiel avec dérogations (13) | Partiel | MFA non généralisé
Sécurité réseau | Art. 21.1.e | L’entité doit segmenter les réseaux, cloisonner les services et protéger les systèmes exposés | Segmentation faible, services exposés sans protection (19,23) | Partiel | Cloisonnement insuffisant
Journalisation & supervision | Art. 21.1.g | L’entité doit activer, configurer et centraliser les journaux, corréler et superviser les événements de sécurité | Logs limités aux AD, pas de corrélation (36) | Partiel | Capacité de détection insuffisante pour répondre aux exigences de détection précoce et de notification NIS 2 (Pas de SIEM, Pas de NTP, Pas de corrélation).Logs uniquement AD.
Sensibilisation & formation | Art. 21.2 | L’entité doit former et sensibiliser régulièrement l’ensemble du personnel aux risques cyber et bonnes pratiques | Actions ponctuelles non structurées (2,2R) | Partiel | Absence de programme formalisé

## Chantier majeur NIS2
Chantier majeur | Éléments du tableau / Audit | Commentaire | Priorité NIS 2 | Articles liés
Gouvernance et gestion des risques cyber | 41R, 34, 39 | Analyse de risques absente, politique SSI partielle, RSSI présent mais gouvernance faible | Très haute | Art. 21.1.a / 21.1
Gestion des incidents de sécurité | 40 | Pas de procédure, incapacité à détecter et réagir à un incident | Très haute | Art. 21.1.b / 23
Gestion des accès et authentification | 5,6,8,9,12,13,29 | Pas de revue des droits, comptes admins mal maîtrisés, MFA partiel, absence de journalisation | Haute | Art. 21.1.f & 21.2
Sécurité réseau et cloisonnement | 19,21,23 | Segmentation limitée, services exposés sans protection frontale (firewall/WAF), absence de revue des flux | Haute | Art. 21.1.e
Supervision et journalisation | 36,36R | Logs limités à l’AD, pas de corrélation, pas d’alerting centralisé, pas de SIEM ni NTP | Moyenne | Art. 21.1.g
Sensibilisation & formation | 1,2,2R | Programme de sensibilisation partiel, non structuré, absence de suivi ou validation des connaissances | Moyenne | Art. 21.2
Nomadisme et postes de travail | 30,30R,32,33,33R | Pas de protection réseau pour les nomades, pas de politique de sécurité dédiée aux terminaux mobiles | Moyenne | Art. 21.1.f / 21.2
Continuité & sauvegardes | 37,37R | Sauvegardes 3-2-1 présentes mais sans tests réguliers ni classification des actifs critiques | Moyenne | Art. 21.1.c
Sécurité de la supply chain / infogérance | 3 | Prestataires non encadrés par des exigences de sécurité, accès privilégiés non contrôlés | Haute | Art. 21.1.d

## Remédiation de conformité NIS2
Chantier / Action | Observation / Éléments d’audit | Priorité | Durée estimée | Chiffrage approximatif (€) | Articles NIS 2 | Explication de l’article | Description précise | Remédiation
Gouvernance et politique SSI | RSSI identifié, politiques partielles (34,39) | Très haute | 2-3 mois | 15-25k | Art. 21.1 | Obligation de mettre en place une gouvernance, responsabilité, pilotage et reporting | Formaliser la gouvernance SSI : politique, responsabilités, comité pilotage, KPI, reporting NIS 2 | - Nommer RSSI avec délégation COMEX- Comité pilotage NIS 2 avec PV- Politique SSI validée par la direction- Tableau de suivi des actions NIS 2
Analyse formelle des risques cyber | Analyse de risques jamais réalisée (41R) | Très haute | 3-4 mois | 30-50k | Art. 21.1.a | Obligation d’évaluer et traiter les risques cyber de manière formelle | Cartographier actifs critiques, identifier menaces et vulnérabilités, définir plan de traitement | - Inventaire des actifs critiques- Cartographie des risques avec probabilité × impact- Plan de traitement et priorisation- Intégrer risques supply chain
Gestion des incidents | Aucune procédure, aucun retour d’expérience (40) | Très haute | 2-3 mois | 10-20k | Art. 21.1.b / 23 | Définir processus de gestion des incidents et notification aux autorités compétentes | Créer procédures d’incidents, workflow interne/externe, tests annuels | - Rédiger procédures écrites- Définir rôles et responsabilités- Workflow notification incidents majeurs- Registre central des incidents et exercices annuels
Gestion des accès et authentification | Pas de revue des droits, comptes admins mal maîtrisés, MFA partiel, absence journalisation (5,6,8,9,12,13,29) | Haute | 2-3 mois | 15-30k | Art. 21.1.f & 21.2 | Obligation de contrôle des accès, séparation des rôles, authentification forte | Revue périodique des droits, séparation des rôles, MFA généralisé, coffre-fort mots de passe, journalisation | - Revue des droits trimestrielle- Séparation comptes utilisateurs/admin- MFA obligatoire pour tous- Coffre-fort administrateurs- Journalisation immuable actions critiques
Supply chain / prestataires | Prestataires N1 avec droits élevés non encadrés (3) | Haute | 1-2 mois | 5-15k | Art. 21.1.d | Obligation de gérer les risques liés aux prestataires | Définir exigences SSI dans contrats, limiter droits selon principe du moindre privilège, suivi et audit prestataires | - Ajouter clauses SSI dans contrats- Limiter droits et privilèges- Audit périodique des prestataires- Intégrer prestataires au plan de reprise et gestion incident
Sécurité réseau et cloisonnement | Segmentation limitée, services exposés sans protection frontale (19,21,23) | Haute | 3-4 mois | 20-40k | Art. 21.1.e | Obligation de sécuriser les réseaux, segmenter, protéger zones critiques | Segmenter réseau, firewall/WAF, limitation services exposés, revue régulière des flux | - Segmenter réseau par zones critiques- Déployer firewall et WAF- Scanner services exposés et corriger vulnérabilités- Mettre en place IDS/IPS et supervision
Supervision et journalisation | Logs limités à AD, pas de corrélation (36,36R) | Moyenne | 3-4 mois | 25-50k | Art. 21.1.g | Obligation de journaliser, auditer et superviser les systèmes | Centraliser logs, corrélation SIEM, alerting, synchronisation NTP | - Déployer SIEM pour tous les composants critiques- Synchroniser horodatage NTP- Définir plan de conservation logs- Alerting et corrélation événements
Sensibilisation & formation | Programme partiel et non structuré (1,2,2R) | Moyenne | 1-2 mois initial puis continu | 5-10k/an | Art. 21.2 | Obligation de sensibiliser/former utilisateurs et équipes | Définir programme structuré, ciblage par rôle, suivi et validation | - Élaborer programme annuel par rôle- Formation obligatoire- Suivi des validations- Campagnes périodiques et tests phishing
Nomadisme et postes de travail | Pas de protection réseau nomades, pas de politique mobiles (30,30R,32,33,33R) | Moyenne | 2-3 mois | 10-25k | Art. 21.1.f / 21.2 | Obligation de sécuriser terminaux mobiles et nomades | VPN obligatoire, endpoint protection, chiffrement disque, politique terminaux mobiles, règles d’accès | - Installer VPN et endpoint protection- Chiffrement obligatoire- MDM / EMM pour mobiles- Contrôle d’accès réseau pour nomades
Continuité & sauvegardes | Sauvegardes présentes mais sans tests ni classification (37,37R) | Moyenne | 1-2 mois + continu | 5-15k | Art. 21.1.c | Obligation de maintenir continuité des services et restauration des données | Maintenir sauvegardes 3-2-1, tests réguliers, classifier actifs critiques, plans de restauration | - Tester restaurations régulièrement- Classifier actifs critiques- Documenter procédures, RPO/RTO par service- Intégrer continuité dans plan sécurité NIS 2
|  | Total = | 12 à 18 mois | ( 140 K - 280K) euros

## Post remediation
Exigence NIS 2 – Texte FR provisoire | Articles | Éléments observés (audit) | État actuel | Nouvel état post-remédiation | Justification post-remédiation | Explication article
Politique de gestion des risques cyber | Art. 21.1.a | Analyse de risques jamais réalisée (41R) | Non conforme | Conforme | Analyse formelle réalisée, cartographie des risques, plan de traitement documenté et validé par la direction | Obligation d’évaluer et traiter les risques cyber formellement
Gouvernance SSI | Art. 21.1 | RSSI identifié mais peu de politiques formalisées (39,34) | Partiel | Conforme | Politique SSI complète, comité pilotage NIS2, reporting au COMEX et indicateurs KPI en place | Obligation de mettre en place une gouvernance avec responsabilités et pilotage
Gestion des incidents | Art. 21.1.b / 23 | Aucune procédure, aucun retour d’expérience (40) | Non conforme | Conforme | Procédures documentées, workflow d’incidents, notification aux autorités, exercices annuels réalisés | Obligation de définir un processus de gestion des incidents et notification
Continuité & sauvegardes | Art. 21.1.c | Sauvegardes 3-2-1 en place (37) | Conforme | Conforme | Plan de sauvegarde testé, classification des actifs critiques, RPO/RTO définis | Obligation de maintenir continuité et restauration des données
Sécurité de la supply chain | Art. 21.1.d | Prestataire N1 avec droits élevés sans exigences SSI (3) | Non conforme | Conforme | Clauses SSI ajoutées dans les contrats, droits limités, audits périodiques prestataires, intégration dans plan reprise | Obligation de gérer les risques liés aux prestataires et tiers
Gestion des accès | Art. 21.1.f | Pas de revue des droits, droits admins mal maîtrisés (5,6,9,29) | Non conforme | Conforme | Revue trimestrielle des droits, séparation comptes utilisateurs/admin, MFA généralisé, journalisation immuable | Obligation de contrôler les accès et séparer les rôles critiques
Authentification forte | Art. 21.2 | MFA partiel avec dérogations (13) | Partiel | Conforme | MFA généralisé pour tous les utilisateurs et administrateurs, politique de mots de passe renforcée | Obligation d’utiliser une authentification forte pour tous les accès critiques
Sécurité réseau | Art. 21.1.e | Segmentation faible, services exposés sans protection (19,23) | Partiel | Conforme | Segmentation complète, firewall/WAF, IDS/IPS, revue régulière des flux, protection des services exposés | Obligation de sécuriser les réseaux et protéger les zones critiques
Journalisation & supervision | Art. 21.1.g | Logs limités aux AD, pas de corrélation (36) | Partiel | Conforme | SIEM centralisé, logs de tous composants critiques, corrélation, alerting, horodatage NTP synchronisé | Obligation de journaliser et auditer pour détecter incidents et anomalies
Sensibilisation & formation | Art. 21.2 | Actions ponctuelles non structurées (2,2R,1) | Partiel | Conforme | Programme annuel structuré par rôle, suivi des validations, tests phishing périodiques | Obligation de sensibiliser et former les utilisateurs régulièrement
Nomadisme & postes de travail | Art. 21.1.f / 21.2 | Pas de protection réseau pour nomades, pas de politique mobiles (30,30R,32,33,33R) | Partiel | Conforme | VPN et endpoint protection obligatoires, chiffrement disque et communications, MDM pour mobiles, contrôle d’accès réseau | Obligation de sécuriser les terminaux nomades et mobiles
Sécurité des postes de travail | Art. 21.1.f | Niveau minimal non appliqué (14R,15R,16,17R) | Partiel | Conforme | Sécurité minimale appliquée sur tous les postes : antivirus, firewall, GPO documentées, chiffrement, restriction droits admin | Obligation de sécuriser l’ensemble du parc informatique
Gestion des interconnexions et messagerie | Art. 21.1.e | Interconnexions limitées, messagerie partiellement protégée (22,24,25) | Partiel | Conforme | Passerelles sécurisées, authentification utilisateurs, contrôle interconnexions, messagerie filtrée | Obligation de sécuriser les échanges réseau et messageries critiques
Administration SI | Art. 21.1.f / 21.2 | Accès aux postes admin non séparés, réseau admin non cloisonné (27,28,29) | Non conforme | Conforme | Réseau d’administration séparé, accès restreint, MFA, journalisation immuable, séparation postes admin et postes utilisateurs | Obligation de sécuriser administration SI et limiter droits admin

## Echelle
Niveau | Description | Critères d’attribution
Très haute (1 / Critique) | Chantiers indispensables pour atteindre la conformité NIS 2 et réduire le risque cyber majeur. Non traités, ils exposent l’entreprise à des sanctions ou à un incident majeur. | - Absence totale d’un processus requis par NIS 2- Impact direct sur les services critiques ou la notification d’incidents- Failles dans la gouvernance ou la gestion des risques
Haute (2 / Importante) | Chantiers nécessaires pour renforcer le contrôle et la sécurité, impact modéré sur la conformité si non traités mais risque significatif sur les accès ou les tiers. | - Contrôles partiels ou insuffisants- Gestion des accès, authentification, sécurité des prestataires- Risques importants mais non immédiats sur la continuité
Moyenne (3 / Recommandée) | Chantiers qui améliorent la robustesse et la résilience, mais dont l’absence n’empêche pas la conformité immédiate. | - Processus partiellement mis en place- Amélioration de supervision, formation ou réseau- Risque limité ou indirect
Faible (4 / Optionnelle) | Chantiers non critiques pour la conformité NIS 2 mais pouvant optimiser la sécurité ou la maturité globale. | - Amélioration marginale- Processus déjà existants mais perfectibles- Aucun impact légal direct

## Roadmap couts
Axe de conformité | Actions principales associées | Priorité | Durée estimée | Poste de coût | Description | Coût estimatif
Gouvernance SSI & pilotage NIS 2 | Politique SSI, comité NIS 2, KPI, reporting direction | Haute | 2 à 3 mois | Accompagnement GRC / RSSI | Analyse de risques, gouvernance, procédures, pilotage NIS 2 | 30 k€ – 50 k€
Analyse de risques cyber | Cartographie des actifs, analyse des risques, plan de traitement | Haute | 2 mois | Solutions IAM / MFA / PAM | MFA généralisé, gestion des comptes à privilèges | 20 k€ – 40 k€
Gestion des incidents | Procédures, notification, exercices de crise | Haute | 1 à 2 mois | Supervision & SIEM | Outil SIEM + intégration + exploitation initiale | 40 k€ – 70 k€
Gestion des accès & identités | Revue des droits, MFA généralisé, comptes admins | Haute | 3 à 4 mois | Sécurité réseau | WAF, segmentation, audits et scans | 20 k€ – 35 k€
Sécurité réseau & services exposés | Segmentation, WAF, revue des flux, scans | Moyenne | 3 à 4 mois | Sécurité postes & nomadisme | VPN, MDM, protection endpoints | 15 k€ – 25 k€
Supervision & journalisation | Centralisation des logs, SIEM, alerting | Moyenne | 3 mois | Supply chain & audits tiers | Audits prestataires, contractualisation SSI | 10 k€ – 20 k€
Supply chain & prestataires | Clauses SSI, audits, limitation des accès | Moyenne | 2 à 3 mois | Sensibilisation & formation | Campagnes, supports, simulations phishing | 5 k€ – 10 k€
Nomadisme & postes de travail | VPN, MDM, politiques terminaux | Moyenne | 2 mois | Continuité & PRA | Tests, exercices, accompagnement | 5 k€ – 10 k€
Sensibilisation & formation | Programme annuel, campagnes, tests | Basse | 1 mois (puis récurrent) |  | Total = | 145 k€ à 260 k€
Continuité & sauvegardes | Tests PRA/PCA, RPO/RTO | Basse | 1 à 2 mois
|  | Total = | 12 à 18 mois